## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2019 год
Предприятия электрических сетей ТОО "Kazakhmys Distribution"
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего: |  |  |  | 463609.388
1 | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ до опоры №42 | проект | 1 проект | 1 проект | 68739.5705 | 5499.1656 | 68739.5705 | 5499.1656 | 68739.5705 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Монтаж кабеля линии 6кВ "ПВЗ" с ТП-5 ЖОФ-1,2 яч.№20 до яч.№15 РУ-6кВ | проект | 1 проект | 1 проект | 4378.0875 | 306.4661 | 4378.0875 | 306.4661 | 4378.0875 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Капитальный ремонт и прокладку кабельной трассы от РП- 5 яч.№29 и яч.№31 ЖОФ-1,2 до ТП-НТВ (насосная теплой воды) | проект | 1 проект | 1 проект | 8253.5062 | 742.8156 | 8253.5062 | 742.8156 | 8253.5062 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады | проект | 1 проект | 1 проект | 115317.0626 | 9225.365 | 115317.0626 | 9225.365 | 115317.0626 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории ПЭС" | проект | 1 проект | 1 проект | 5128.3312 | 307.6999 | 5128.3312 | 307.6999 | 5128.3312 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Монтаж пожарной, охранной сигнализаций с оповещением о пожаре зданий АБК Цеха Сатпаевских сетей" | проект | 1 проект | 1 проект | 759.1607 | 75.9161 | 759.1607 | 75.9161 | 759.1607 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
| Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании ПЭС по адресу ул. Анаркулова, 17 | проект | 1 проект | 1 проект | 1740.8 | 174.08 | 1740.8 | 174.08 | 1740.8 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Экскаватор–погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1 | проект | 1 проект | 1 проект | 14823.82 | - | 14823.82 | - | 14823.82 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Юго-Западного района (Промышленные сети) | проект | 1 проект | 1 проект | 78420.5687 | 6273.6455 | 78420.5687 | 6273.6455 | 78420.5687 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц | проект | 1 проект | 1 проект | 111273.9732 | 10014.6576 | 111273.9732 | 10014.6576 | 111273.9732 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ | проект | 1 проект | 1 проект | 10208.4562 | 816.6765 | 10208.4562 | 816.6765 | 10208.4562 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Приобретение водонагревателя "Гейзер 25" | проект | 1 проект | 1 проект | 2147.3214 | 107.3661 | 2147.3214 | 107.3661 | 2147.3214 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории Темерязева 12 | проект | 1 проект | 1 проект | 1792.7527 | 71.7101 | 1792.7527 | 71.7101 | 1792.7527 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС Гагарина 18а | проект | 1 проект | 1 проект | 440.2196 | 22.011 | 440.2196 | 22.011 | 440.2196 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Вынос металлической опоры ВЛ-35кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны | проект | 1 проект | 1 проект | 5817.9196 | 290.896 | 5817.9196 | 290.896 | 5817.9196 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Строительство отпайки от яч.№10 ЦРП-35/6 №8 | проект | 1 проект | 1 проект | 5000 | 250 | 5000 | 250 | 5000 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Установака дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2 | проект | 1 проект | 1 проект | 3884.4946 | 349.6045 | 3884.4946 | 349.6045 | 3884.4946 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Монтаж системы пожаротушения кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т | проект | 1 проект | 1 проект | 1487.0625 | 133.8356 | 1487.0625 | 133.8356 | 1487.0625 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев ОС-65-00044937. | проект | 1 проект | 1 проект | 12000 | 1080 | 12000 | 1080 | 12000 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Капитальный ремонт фасада здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев ОС-65-00044937. | проект | 1 проект | 1 проект | 2996.2804 | 269.6652 | 2996.2804 | 269.6652 | 2996.2804 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Капитальный ремонт здания гаражи ТОО "Кооптранс" ОС-65-00044939 | проект | 1 проект | 1 проект | 9000 | 810 | 9000 | 810 | 9000 | Исполнение данного мероприятия планируется во втором полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -
| Директор ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution" |  |  |  | Маевский Л.А.

## Лист3
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 6.9804 | 23.2679 | 6.9804 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 10 | 10 | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе)